## Scheda B
ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2021/2023 DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE DI SORRENTO ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE
CUP (1) | Descrizione dell'opera | Determinazione dell'amministrazione Tabella B.1 | Ambito di interesse dell'opera Tabella B.2 |  | Anno ultimo quadro economico approvato | Importo complessivo dell'intervento (2) | Importo complessivo dei lavori (2) | Oneri necessari per l'ultimazione dei lavori | Importo ultimo SAL | Percentuale avanzamento lavori (3) | Causa per la quale l'opera è incompiuta Tabella B.3 | L'opera è attualmente fruibile parzialmente dalla collettività? | Stato di realizzazione ex comma 2 art. 1 DM 42/2013 Tabella B.4 |  | Possibile utilizzo ridimensionato dell'Opera | Destinazione d'uso Tabella B.5 | Cessazione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica ai sensi dell'articolo 191 del Codice (4) | Vendita ovvero demolizione (4) | Oneri per la rinaturalizzazione, riqualificazone ed eventuale bonifica del sito in caso di demolizione | Parte di infrastrutture di rete
| Rete fognante 19° Lotto . Progetto di II Variante di completamento. Stralcio opere da riappaltare – Perizia di variante (via Palomba) | c | b |  | 2020 | 277465.28 | 173295.87 | 277465.28 | 33576.64 | 19.38% | b1 | si | a) |  | si | a | no | no
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 277465.28 | 173295.87 | 277465.28 | 33576.64
Nota
(1) Indica il CUP del progetto di investimento nel quale l'opera incompiuta rientra: è obbligatorio per tutti i progetti asvviati dal 1 gennaio 2003
(2) Importo riferito all'ultimo quadro economico approvato
(3) Percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato | [13 empty] | Il referente del programma Il dirigente del III dipartimento Ing. Elia Puglia
(4) In caso di cessione a titolo di corrispettivo o di vendita l'immobile deve essere riportato nell'elenco di cui alla scheda C; in caso di demolizione l'intervento deve essere riportato fra gli interventi del programma di cui alla scheda D
Tabella B.1
a) è stata dichiarata l'insussistenza dell'interesse pubblico al completamento e alla fruibilità dell'opera
b) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera per il cui completatamento non sono necessari finanziamenti aggiuntivi
c) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera avendo già reperito i necessari finanziamenti aggiuntivi
d) si intende riprendere l'esecuzione dell'opera una volta reperiti i necessari finanziamenti aggiuntivi
Tabella B.2
a) nazionale
b) regionale
Tabella B.3
a) mancanza di fondi
b1) cause tecniche: protrarsi di circostanze speciali che hanno determinato la sospensione dei lavori e/o l'esigenza di una variante progettuale
b2) cause tecniche: presenza di contenzioso
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione dal contratto o recesso del contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante , dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore
Tabella B.4
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione (Art. 1, c. 2, lettera a) DM 42/2013
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione non sussistendo allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi (Art. 1, c. 2, lettera b) DM 42/2013)
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo come accertato nel corso delle operazioni di collaudo (Art. 1, c . 2, lettera c), DM 42/2013)
Tabella B.5
a) prevista in progetto
b) diversa da quella prevista in progetto
Ulteriori dati (campi da compilare resi disponibili in banca datima non visualizzati nel Programma triennale)
Descrizione dell'opera
Dimensione dell'intervento (unità di misura)
Dimensione dell'intevento (valore)
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti del capitolato |  |  |  | si/no
L'opera risulta rispondente a tutti i requisiti dell'ultimo progetto approvato |  |  |  | si/no
Fonti di finanziamento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)
Sponsorizzazione |  |  |  | si/no
Finanza di progetto |  |  |  | si/no
Costo progetto |  |  |  | 0
Finanziamento assegnato |  |  |  | 0
Localizzazione dell'opera (se intervento di completamento non incluso in scheda D o immobile non incluso in scheda C)
Codice Istat |  |  |  | codice regione/provincia/comune
Codice Nuts |  |  |  | codice regione/provincia/comune
Tipologia e settore dell'intervento (se intervento di completamento non incluso in scheda D)
Tipologia |  |  |  | Tabella D.1
Settore e sottosettore di intervento |  |  |  | Tabella D.2
Tipologia copertura finanziaria
Comunitaria |  |  |  | si/no
Statale |  |  |  | si/no
Regionale |  |  |  | si/no
Provinciale |  |  |  | si/no
Comunale |  |  |  | si/no
Altra pubblica |  |  |  | si/no
Privata |  |  |  | si/no